**Časový plán provádění opatření ke zlepšování kvality ovzduší v obci Hrdlořezy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód opatření dle PZKO[[1]](#footnote-1)** | **Název opatření dle PZKO** | **Gesce dle PZKO** | **Způsob naplnění opatření** | | | **Náklady, zdroje financování** | **Termín splnění** |
| **Aktivita** | **Dílčí kroky** | **Interní gesce[[2]](#footnote-2)** |
| **PZKO\_2020\_1** | **Účinná kontrola plnění požadavků kladených na provozovatele spalovacích zdrojů zákonem o ochraně ovzduší** | Obec Hrdlořezy | **Ověření provedení a výsledků kontroly technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší** | **Mapování zdrojů na pevná paliva na území** obce Hrdlořezy   * Spolupráce s ORP Mladá Boleslav při mapování zdrojů na pevná paliva (před začátkem první topné sezóny nebo v jejím průběhu) * Předávání evidovaných stížností na obtěžování kouřem a dalších podnětů ORP Mladá Boleslav * Vlastní místní šetření ve spolupráci s ORP Mladá Boleslav– mapování zdrojů na pevná paliva | Obec Hrdlořezy | osobní náklady zaměstnanců,  náklady na cesty | **Průběžně do konce roku 2023 (nejlépe na počátku topných sezón)** |
| **Identifikace a řešení případů nesouladu v rámci KTSP**   * V rámci spolupráce s OÚ ORP Mladá Boleslav identifikace domácností, kde doklad o provedení kontroly technického stavu a provozu kotle identifikoval rozpor se zákonem o ochraně ovzduší, | Obec Hrdlořezy | osobní náklady zaměstnanců, náklady na poštovné | **Dle potřeb a zjištění v průběhu topných sezón** |
| **Finanční podpora** | **Analýza situace v obci**  Prověření možnosti poskytování finanční podpory obce formou dotací či půjček ze svých finančních zdrojů na instalaci akumulačních nádrží nad rámec pokynů výrobce | Obec Hrdlořezy | osobní náklady zaměstnanců | **Splněno** |
| **Identifikace možných finančních prostředků a informování MŽP**  Informování MŽP o výsledku prověření možnosti financování obce ze svých finančních prostředků na instalaci akumulačních nádrží nad rámec pokynů výrobce | Obec Hrdlořezy | osobní náklady zaměstnanců | **Splněno (viz dopis na MŽP ze dne 29. 3. 2022, č.j.: OP/OUH/4/2022)** |
| **Asistence při podání žádosti o dotaci poskytované na vyšší úrovni (kraj, stát)**   * Poskytování pomoci při vyplňování žádosti o poskytnutí dotace (např. z OPŽP nebo NZU) a realizaci opatření. Specifické zaměření na osoby, pro které je tento krok zásadní překážkou čerpání dotace. | Obec Hrdlořezy | osobní náklady zaměstnanců | **Od vyhlášení výzvy (OPŽP, NZÚ) až do doby trvání aktivity** |
| **Šíření informací o poskytovaných dotačních titulech, spolupráce se zprostředkovatelem podpory**  Způsob distribuce informací v zásadě shodný s předchozím krokem, možnost přímého oslovení domácností identifikovaných v rámci mapování zdrojů. | Obec Hrdlořezy | osobní náklady zaměstnanců  náklady na zpracování a distribuci osvětových materiálů | **ihned po vyhlášení výzvy po celou dobu jejího trvání** |
| **PZKO\_2020\_2** | **Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva** | Obec Hrdlořezy | **Osvěta** | **Šíření informací poskytnutých MŽP o správném provozování zdrojů (na začátku každé topné sezóny):**   * Oslovení místních odborně způsobilých osob, kominíků a zástupců hasičů či dobrovolných hasičů s žádostí o spolupráci * Identifikace vhodných komunikačních kanálů (místní tisk, rozhlas, společenské akce apod.). * Distribuce propagačních materiálů těmito identifikovanými kanály: distribuce letáků, konání specificky zaměřených besed s účastí odborně způsobilých osob, kominíků či zástupce hasičů, případně přidružení přednášky, prezentace na téma ochrana ovzduší a správný provoz spalovacích zdrojů na pevná paliva k jiným společenským událostem.   pozn.  K distribuci letáků budou využity i kroky podnikané v rámci mapování zdrojů (místní šetření a zasílání výzev k předložení KTSP či žádosti o informaci o zdrojích). | Obec Hrdlořezy | osobní náklady zaměstnanců  náklady na zpracování a distribuci osvětových materiálů | **Průběžně do konce roku 2023** |

Vypracoval: Petr Hejl starosta obce

1. PZKO = program zlepšování kvality ovzduší [↑](#footnote-ref-1)
2. Interní gesce je nezbytné přizpůsobit organizační struktuře a kompetencím úřadu žadatele [↑](#footnote-ref-2)